## Resumen
Matriz de seguimiento SAGAPI v2.0 — estado final
Estados: Corregido y validado (con prueba o archivo que lo respalda) · Parcialmente corregido · No verificable (requiere datos de la empresa) · Pendiente.
Tipo | Corregido y validado | Parcialmente corregido | No verificable | Pendiente | Total
Código / modelo | 27 | 1 | 2 | 0 | 30
Base de datos (Excel) | 55 | 2 | 27 | 0 | 84
Dato de la empresa | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
Total | 82 | 3 | 47 | 0 | 132

## Matriz_Seguimiento
ID | Tipo | Problema identificado | Archivo / ubicación | Prioridad | Estado inicial | Estado final | Acción realizada | Evidencia / prueba
C-01 | Código / modelo | R11 no restringía la programación (sin variables S ni x): cobertura de personal aparente | modelo.py → modelo/milp.py, personal.py | P0 | Pendiente | Corregido y validado | R11 eliminada del MILP. Certificado de cobertura por flujo máximo (condición suficiente) + MILP de asignación de trabajadores con cliques de solape + reparación laboral cuando el certificado falla. | tests/test_personal.py (8 pruebas, incl. un trabajador para dos máquinas obliga a secuenciar)
C-04 | Código / modelo | Curado POR_LOTE partido entre jornadas (físicamente imposible) | modelo.py, reglas.py, verificacion.py | P0 | Pendiente | Corregido y validado | R12 (k_o entero, tramo L = 4 h o 8 h) en el MILP, en todas las reglas y en el verificador. | tests/test_restricciones.py::test_R12_*; tests/test_enumeracion.py (25 de 40 casos con R12)
C-16 | Código / modelo | Lectura silenciosa de fórmulas en columnas de entrada | datos.py → datos/lector.py | P0 | Pendiente | Corregido y validado | Lectura doble (valores + fórmulas); fórmula en columna de ENTRADA = error Q01 que bloquea. | tests/test_datos_calidad.py::test_defecto_detectado_y_bloquea[Q01]
C-17 | Código / modelo | Esquema implícito y frágil | datos.py → datos/esquema.py, calidad.py | P0 | Pendiente | Corregido y validado | Esquema declarado (tipos, rangos, dominios, claves); controles Q00–Q17; ERROR detiene con mensaje y código 2. | tests/test_datos_calidad.py (10 pruebas); Programa_principal.py validar
C-19 | Código / modelo | Los reportes sobrescribían el Excel de entrada | reportes.py → reportes/excel.py | P0 | Pendiente | Corregido y validado | Libro de resultados separado (04_RESULTADOS/Resultados_SAGAPI_v2.xlsx); la base nunca se escribe. | tests/test_cli_reportes.py::test_base_no_se_modifica
C-02 | Código / modelo | Personal integrado solo en un piloto (2 % / 0,17 % de operaciones) | personal_integrado.py, rodante_personal.py | P1 | Pendiente | Corregido y validado | Asignación de los 25 trabajadores a TODAS las operaciones del año (y tramos parciales) con verificación L1–L5. Validado con habilidades SIMULADAS: no sustituye la matriz real (PV-02). | 04_RESULTADOS/Indicadores_KPI/carga_trabajadores_*.csv; tests/test_personal.py::test_asignacion_milp_anual_fifo
C-03 | Código / modelo | Capacidad unitaria de todo recurso | modelo.py, instancia.py, verificacion.py | P1 | Pendiente | Corregido y validado | Un recurso con cantidad k se expande en k unidades idénticas (m#1..m#k). La base actual solo tiene k = 1 (PIN-EXT k = 0): la capacidad k > 1 se valida con microinstancias. | tests/test_restricciones.py::test_R4_R5_*; tests/test_enumeracion.py (33 de 40 casos con k = 2)
C-05 | Código / modelo | La penalidad fija como objetivo primario sacrificaba la tardanza | modelo.py, optimizacion.py | P1 | Pendiente | Corregido y validado | Jerarquía configurable (28_CONFIG_MODELO): por defecto P1 Σw·T, P2 Σ P·U, P3 estabilidad (solo al reprogramar). La alternativa PENALIDAD_FIJA se conserva y se compara (E4). | tests/test_restricciones.py::test_R7_R8_*; 04_RESULTADOS/Escenarios/E4_sensibilidad.csv (regla_objetivo)
C-07 | Código / modelo | Big-M de R6 inválido cuando a_w < p_om | modelo.py:113 → modelo/milp.py | P1 | Pendiente | Corregido y validado | M = UB + p_om − a_w; prueba de validez de la fila en la esquina S = UB. | tests/test_restricciones.py::test_R6_ventana_futura_y_bigM_valido; enumeración con ventanas futuras (13 casos)
C-08 | Código / modelo | Miopía de evento_unico (solo pedidos del subproblema) | experimentos.py | P1 | Pendiente | Corregido y validado | E2 evalúa cada escenario sobre el año completo (KPI del sistema y Δ frente a S00); E2b conserva la comparación sobre el mismo subproblema. | 04_RESULTADOS/Comparacion_MILP_FIFO/E2_escenarios_falla.csv
C-11 | Código / modelo | Comparador FIFO débil; efectos de secuenciación y reprogramación mezclados | experimentos.py | P1 | Pendiente | Corregido y validado | FIFO+CONV, FIFO+MILP, EDD+EDD, MILP+CONV, MILP+MILP con los mismos datos, restricciones y verificador. | 04_RESULTADOS/Comparacion_MILP_FIFO/E1_anual.csv
C-12 | Código / modelo | Selección del piloto por índice | Optimizacion_MILP_SAGAPI.py | P1 | Pendiente | Corregido y validado | El horizonte rodante incluye en cada evento a TODOS los pedidos activos. | tests/test_rodante.py::test_anio_con_averias_sin_duplicados
C-18 | Código / modelo | Feriados leídos de dos formas | datos.py, experimentos.py | P1 | Pendiente | Corregido y validado | Una sola lectura (09_CALENDARIO + aplicar_feriados); sensibilidad 0/1 en E4. | 04_RESULTADOS/Escenarios/E4_sensibilidad.csv (aplicar_feriados)
C-09 | Código / modelo | Horas de liberación y vencimiento fijas en el código | instancia.py | P2 | Pendiente | Corregido y validado | Se leen de 11_PARAMETROS (hora_liberacion, hora_vencimiento). | sagapi/datos/carga.py
C-10 | Código / modelo | MILP monolítico anual inviable (~54 000 binarias) | arquitectura | P2 | Pendiente | Corregido y validado | Descomposición por eventos (horizonte rodante) con tamaño medido por evento; todos los eventos MILP de E1 con óptimo demostrado. | 04_RESULTADOS/Resultados_MILP/eventos_S20A_MILP_MILP.csv; E5_rendimiento.csv
C-13 | Código / modelo | Wilcoxon sobre escenarios dependientes | reportes.py | P2 | Pendiente | Corregido y validado | Retirado; se reportan diferencias por escenario sin inferencia estadística. | Registro_Cambios.md
C-15 | Código / modelo | La sensibilidad ignoraba el Excel | experimentos.py | P2 | Pendiente | Corregido y validado | E4 recorre los factores y niveles de 26_SENSIBILIDAD_SIM. | 04_RESULTADOS/Escenarios/E4_sensibilidad.csv
C-21 | Código / modelo | Tres implementaciones del lexicográfico | optimizacion.py, rodante_personal.py, principal | P2 | Pendiente | Corregido y validado | Un único procedimiento (optimizacion.optimizar) con estado global y respaldo heurístico rotulado. | tests/test_solver_estados.py; tests/test_enumeracion.py
C-22 | Código / modelo | Programa principal monolítico | Optimizacion_MILP_SAGAPI.py → Programa_principal.py + sagapi/cli.py | P2 | Pendiente | Corregido y validado | Capas: datos, instancia, modelo, solver, optimización, simulación, verificación, personal, KPI, reportes, CLI; registro (logging) y códigos de salida. | tests/test_cli_reportes.py
C-23 | Código / modelo | Dependencias sin fijar | requirements.txt | P2 | Pendiente | Corregido y validado | Versiones exactas; pruebas en entorno limpio. | 06_AUDITORIA_Y_VALIDACION/Reporte_Pruebas/
C-24 | Código / modelo | Pruebas sin cobertura de riesgos | tests/ | P2 | Pendiente | Corregido y validado | Enumeración exhaustiva, una prueba por restricción, calidad de datos, personal, horizonte rodante, regresión v1.4, estados del solucionador, CLI. | 06_AUDITORIA_Y_VALIDACION/Reporte_Pruebas/
C-25 | Código / modelo | Indicadores incompletos | indicadores.py | P2 | Pendiente | Corregido y validado | KPI con fórmula, unidad y procedencia; cota inferior de tardanza. | 04_RESULTADOS/Indicadores_KPI/KPI_definiciones.csv
C-06 | Código / modelo | Precedencia lineal sin lotes de transferencia | datos y modelo | P2 | No verificable | No verificable | Sin cambio: requiere datos de flujo real (qué operaciones pueden solaparse). | PV (flujo de planta)
C-14 | Código / modelo | Monte Carlo circular sobre averías sintéticas | experimentos.py | P3 | No verificable | Parcialmente corregido | Análisis retirado (no informaba sobre la planta). La robustez frente a averías reales sigue sin poder evaluarse. | PV-07 (historial de paradas)
C-20 | Código / modelo | El generador de datos no reproducía la base | herramientas/ | P2 | Corregido y validado | Corregido y validado | Etapa 1 (regeneración sin diferencias); etapa 2: construir_base_final.py reproduce la base final. | historial/etapa1_auditoria_v2_0/verificacion
N-01 | Código / modelo | El verificador se detenía con KeyError ante una unidad no elegible en lugar de informar la violación | verificacion.py | P1 | Detectado en etapa 2 | Corregido y validado | Se informa 'R1: unidad no elegible' y se detiene la evaluación. | tests/test_restricciones.py::test_R1_R2_asignacion_y_alternativa
N-02 | Código / modelo | Personal insuficiente producía un error interno poco claro | simulacion.py, personal.py | P1 | Detectado en etapa 2 | Corregido y validado | Comprobación previa: operaciones sin personal habilitado → ErrorSimulacion con mensaje. | tests/test_personal.py::test_personal_insuficiente_detiene_con_mensaje_claro
N-03 | Código / modelo | El mantenimiento planificado se trataba como avería imprevista | simulacion.py | P2 | Detectado en etapa 2 | Corregido y validado | Las ventanas de MANTENIMIENTO_PLANIFICADO se conocen desde el inicio; todos los métodos las respetan. | tests/test_rodante.py::test_mantenimiento_planificado_es_anunciado
N-04 | Código / modelo | Área de chapa mezclaba fórmulas y valores en una columna de entrada | base de datos (04_DESPIECE) | P1 | Detectado en etapa 2 | Corregido y validado | Se escribe el valor y un control Q08 verifica área = ancho × alto / 10⁶. | Programa_principal.py validar (0 errores)
N-05 | Código / modelo | MILP+CONV S20A en v2.0 con configuración v1.4: 22 atrasados frente a 23 de v1.4 | simulacion.py | P3 | Detectado en etapa 2 | No verificable | Todos los eventos son óptimos en ambas versiones; la diferencia surge de soluciones óptimas alternativas en eventos previos que cambian el estado posterior (no se puede atribuir a un error). | 06_AUDITORIA_Y_VALIDACION/Evidencias_Validacion/regresion_v14.md
E-001 | Base de datos (Excel) | 613 celdas con error #VALUE! guardadas en el archivo entregado. | Libro completo 25_CAPACIDAD_CON_FALLAS!D2:E205,G2:G205; 21B!I67 | P0 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO / REEMPLAZADO] La hoja 25 se reemplaza por 25_PERDIDA_CAPACIDAD_ESC (por escenario, 0 errores); 21B se archiva. | MODELO 25_PERDIDA_CAPACIDAD_ESC; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-002 | Base de datos (Excel) | El control 'Familias con nombre consistente' devuelve 0 frente al objetivo 50 y nadie lo señaló. | 24_VALIDACIONES B21:C21 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Columna auxiliar 'Familia válida (1/0)' en 01_PRODUCTOS y control = COUNTIF(...,0) → 0 (OK). | MODELO 24_VALIDACIONES fila 8; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-003 | Base de datos (Excel) | 'Máquinas sin operario habilitado' apunta a '06B_HABILIDADES'!B12:Q12, que hoy es la fila del operario OP-11 (la fila de totales pasó a la 27 al ampliar a 25 trabajadores). Resultado 13 frente a objetivo 0. | 24_VALIDACIONES B22 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Conteo por recurso con SUMPRODUCT sobre la matriz y control con COUNTIFS (0 = OK). | MODELO 04_MAQUINAS col. K y 24_VALIDACIONES fila 11; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-004 | Base de datos (Excel) | B6 cuenta A2:A13 suponiendo que F01–F12 ocupan esas filas; B26 'Python reproduce' es un 'Sí' escrito a mano. | 24_VALIDACIONES B6, B26 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Controles por contenido; la reproducción FIFO se verifica con herramientas/verificar_bd_v2.py (V09). | MODELO 24_VALIDACIONES; E5; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-005 | Base de datos (Excel) | Las fórmulas leen parámetros por número de fila; insertar un parámetro desplaza la referencia sin error visible. | Varias (04, 07, 11, 20) fórmulas con '19_PARAMETROS'!$B$16/$B$17/$B$35/$B$36 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Nombres definidos (p_horas_productivas_dia, p_aplicar_feriados, p_costo_hora_hombre, ...). | OPERATIVA 11_PARAMETROS; MODELO 19_PARAMETROS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-006 | Base de datos (Excel) | Fechas en dd/mm/yyyy, contrario a la norma AAAA-MM-DD. | Libro completo Formato de fechas | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] yyyy-mm-dd y yyyy-mm-dd hh:mm:ss en las tres bases. | Todas; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-007 | Base de datos (Excel) | Fuente Carlito y codificación de colores no documentada en la hoja (gris/amarillo). | Libro completo Fuente y colores | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Arial; azul = dato introducido, negro = fórmula; leyenda en 00_CODIGOS. | Todas; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-008 | Base de datos (Excel) | Las relaciones se hacen por nombres largos (p. ej. 'Plegadora hidráulica de chapa metálica'); un cambio de redacción rompe rutas, elegibilidad, fallas y habilidades. | Libro completo Claves por nombre largo | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO (bases fuente) / CONSERVADO (MODELO)] Claves cortas (PRD-001, CCH-01, MAT-LAC2, OP-01, BOM-0001). El MODELO conserva nombres porque Python 1.4.0 los usa. | OPERATIVA y SIMULACION; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-009 | Base de datos (Excel) | '..._25_TRABAJADORES_SIMULADOS_...' sugiere que los 25 trabajadores son simulados; la cantidad es real y solo las habilidades son simuladas. | Libro completo Nombre del archivo | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Nombres: SAGAPI_BD_OPERATIVA / SIMULACION / MODELO v2.0. | Base de datos v2.0; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-010 | Base de datos (Excel) | Las hojas 28–33 (resultados) viven dentro de la base de entrada y 'reportes --escribir-excel' sobrescribe el archivo de datos (reportes.py: wb.save(E.archivo)). | Libro completo Entradas y resultados mezclados | P0 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [REUBICADO] Resultados fuera de la base; la corrección del código se planifica (plan maestro, M-05). | E7 Plan maestro; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-011 | Base de datos (Excel) | Texto metodológico; cita el archivo 'Base_Datos_SAGAPI_Final.xlsx', que no corresponde al nombre real. | 00_LEEME A1:C17 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [REUBICADO] Se archiva íntegro en 5A_LEEME_ORIGINAL; la base tiene 00_DICCIONARIO y 00_CODIGOS. | Auditoría 5A; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-012 | Base de datos (Excel) | 'No aplica' en 'Puertas'. | 01_PRODUCTOS G2:G51 (44 celdas) | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Vacío (no aplica) y tipo entero. | OPERATIVA 02_PRODUCTOS!H; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-013 | Base de datos (Excel) | 19 productos de 7 tipos (sillas, bancos, carros, archivadores, estanterías) comparten 85 × 120 × 60 cm; un banco de bar de 120 cm de ancho no es físico. | 01_PRODUCTOS D:F de 19 filas (20, 21, 24–36, 45–48) | P1 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] No hay medidas reales; se marca dimensiones_genericas = 1 (fórmula). No afecta al MILP (sin pedidos). | OPERATIVA 02_PRODUCTOS!L; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-014 | Base de datos (Excel) | Lote guía = 10 en los 50 productos (racks, sillas y lockers por igual). | 01_PRODUCTOS H2:H51 | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] Afecta p_om vía ROUNDUP(q/lote)·setup; no hay dato. Clasificado ESTIMADO. | OPERATIVA 02_PRODUCTOS!I; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-015 | Base de datos (Excel) | Demanda simulada (pedidos/unidades 2025) e hipervínculos a imágenes dentro del maestro de productos. | 01_PRODUCTOS K:M | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] La demanda vive en la base de simulación; los recuentos de componentes y pasos se mantienen como fórmulas. | OPERATIVA 02_PRODUCTOS!J:K; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-016 | Base de datos (Excel) | 42 productos no tienen pedidos ni intervienen en el modelo; 6 de ellos tienen rutas de solo 2 pasos. | 01_PRODUCTOS 42 de 50 productos | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CONSERVADO] Se conservan como catálogo (ESTIMADO); el verificador exige ruta y despiece solo a productos con pedido. | OPERATIVA 02_PRODUCTOS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-017 | Base de datos (Excel) | Esquemas generados (no fotografías), columna H sin encabezado y fórmulas que dependen del orden de 01; openpyxl pierde las imágenes al reescribir el libro y falta herramientas/img. | 01B_IMAGENES Hoja completa | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] No aportan dato; se documenta. | —; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-018 | Base de datos (Excel) | 'Según especificación' en Espesor, Ancho y Largo. | 02_MATERIALES D8:D42, E3:F42 (114 celdas) | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Vacío (dato no especificado). | OPERATIVA 03_MATERIALES!E:G; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-019 | Base de datos (Excel) | 33 materiales sin costo unitario. | 02_MATERIALES G10:G42 (33 de 41) | P1 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] No hay cotizaciones; naturaleza = PENDIENTE (no se inventa precio). | OPERATIVA 03_MATERIALES!H; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-020 | Base de datos (Excel) | Grupos y unidades con mayúsculas y sinónimos mezclados (PERFIL/Perfil, HERRAJE/Herraje, m/metro, unidad). | 02_MATERIALES B2:B42, C2:C42 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Vocabulario controlado (PERFIL, HERRAJE, m, und, l, m3, m2). | OPERATIVA 03_MATERIALES!C:D; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-021 | Base de datos (Excel) | El perfil genérico se cotiza 'por m' (6,10), pero el costo de 03 se calcula como masa (kg) × 6,10 / 0,96. | 02_MATERIALES / 03_DESPIECE 02!C8 (MAT-PR-1) frente a 03!J (perfiles) | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO / PENDIENTE] Se explicita la fórmula vigente (precio aplicado por kg) y se pide confirmar la unidad del precio. | OPERATIVA 04_DESPIECE!L; 2_PENDIENTES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-022 | Base de datos (Excel) | Todas las chapas a 6,80 S/ por kg, sin distinguir laminado en caliente, LAF ni espesor. | 02_MATERIALES G2:G7 | P1 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] ESTIMADO. | OPERATIVA 03_MATERIALES!H; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-023 | Base de datos (Excel) | Materiales genéricos y específicos coexisten; el despiece usa solo los genéricos. | 02_MATERIALES MAT-PR-1, MAT-FIJ, MAT-OTR frente a COM-009…COM-027 | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] material_generico = 1. | OPERATIVA 03_MATERIALES!I; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-024 | Base de datos (Excel) | Lockers de 4 y 6 puertas usan chapa de 1,5 mm y góndolas de 1,0 mm ('alternativa V4'), aunque el catálogo indica LAF 0,6 mm (lockers) y 0,8 mm (góndolas): la masa y el costo de chapa pueden estar 1,25–2,5 veces sobrestimados. | 03_DESPIECE Productos lockers y góndolas con pedido | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] No hay plano que decida el espesor real; se conserva y se pide validación. | 2_PENDIENTES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-025 | Base de datos (Excel) | 'No aplica' y 0 como 'no aplica' en Ancho, Alto y Longitud de pieza. | 03_DESPIECE E2:G225 (437 celdas) | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Vacío; tipo decimal. | OPERATIVA 04_DESPIECE!G:I; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-026 | Base de datos (Excel) | Masa y costo escritos como números sin fórmula, con supuestos implícitos: densidad 7 850 kg/m³, perfil 1,5 kg/m, aprovechamiento 0,92 (chapa) y 0,96 (perfil). | 03_DESPIECE I2:J225 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [RECONSTRUIDO] Fórmulas explícitas con parámetros con nombre; reproducen los 150 valores originales (verificado). | OPERATIVA 04_DESPIECE!K:L; 11_PARAMETROS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-027 | Base de datos (Excel) | Costo de tornillería, bisagras y cerraduras vacío pese a existir precio unitario (0,90 S/ por und). | 03_DESPIECE J (53 líneas MAT-FIJ) | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [RECONSTRUIDO] costo = piezas × 0,90 (CALCULADO). La masa de herrajes queda vacía (no hay masa unitaria). | OPERATIVA 04_DESPIECE!L; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-028 | Base de datos (Excel) | Bisagras y cerraduras de locker se costean con el herraje genérico de 0,90 S/; existen COM-020/COM-021 sin precio. | 03_DESPIECE Bisagras y cerraduras | P1 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] Requiere cotización. | 2_PENDIENTES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-029 | Base de datos (Excel) | 'Planchas equivalentes / producto' = área de UNA pieza / 2,88; omite las piezas por unidad (subestima, p. ej. bandeja del minirack: 0,25 en lugar de 1,00 plancha). | 03_DESPIECE K2:K225; 10_MATERIALES_ORDEN!K | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Nueva fórmula: piezas × área / área de plancha (70 líneas cambian). | OPERATIVA 04_DESPIECE!M; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-030 | Base de datos (Excel) | Componentes comprados (asientos, ruedas, vidrio, melamina) sin costo ni masa. | 03_DESPIECE 21 líneas MAT-OTR / MAT-MEL18 | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] Solo afectan a productos sin pedidos. | 2_PENDIENTES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-031 | Base de datos (Excel) | Marca y modelo 'del escenario' y 'Estatus físico = Referencia técnica comercial; no inventario certificado'. | 04_MAQUINAS C2:D18, H2:H18 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [REUBICADO] Se archivan en 5E; la base agrega inventario_verificado = 0 (PENDIENTE). | Auditoría 5E; OPERATIVA 05_RECURSOS!K; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-032 | Base de datos (Excel) | Sin costo de uso; SAL-PIN no se usa en ninguna ruta y PIN-EXT tiene cantidad 0 (proveedor externo, no recurso). | 04_MAQUINAS F15 (PIN-EXT), F18 (SAL-PIN) | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] tipo_recurso = EXTERNO / AREA; costo vacío válido. | OPERATIVA 05_RECURSOS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-033 | Base de datos (Excel) | Puestos manuales y áreas (inspección, embalaje, preparación, armado) se modelan como máquinas de capacidad 1: el MILP prohíbe que dos pedidos se inspeccionen o armen a la vez aunque haya 25 personas. | 04_MAQUINAS Mesa de armado, áreas y zonas | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO / PENDIENTE] Se añade tipo_recurso (ESTIMADO); la capacidad simultánea real se solicita. | OPERATIVA 05_RECURSOS!D; E7 M-08; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-034 | Base de datos (Excel) | No se sabe si el costo de uso por hora incluye al operario; 20_COSTOS suma además mano de obra. | 04_MAQUINAS F | P1 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] Pregunta en pendientes. | 2_PENDIENTES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-035 | Base de datos (Excel) | Columna de naturaleza con el mismo párrafo en 17 filas. | 04_MAQUINAS P2:P18 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] Naturaleza por columna en 00_DICCIONARIO y por fila en 'naturaleza'. | —; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-036 | Base de datos (Excel) | Doble barra en la unidad. | 04_MAQUINAS Encabezado F 'Costo de uso S//h' | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO (fuente) / CONSERVADO (MODELO)] costo_uso_soles_h; el MODELO mantiene el texto porque Python lo lee. | OPERATIVA 05_RECURSOS!F; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-037 | Base de datos (Excel) | Ningún tiempo está cronometrado: 215 'VALOR HEREDADO SIN CRONOMETRAJE' y 191 'HIPOTESIS TECNICA'. | 05_RUTAS F2:G407 (406 filas) | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] ESTIMADO; plantilla 15_REG_TIEMPOS para cronometrar (prioridad plegadora). | OPERATIVA 06_RUTAS!J; 15_REG_TIEMPOS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-038 | Base de datos (Excel) | Precedencia mezcla el texto 'Inicio' con números. | 05_RUTAS H2:H407 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO (fuente) / CONSERVADO (MODELO)] paso_predecesor entero (vacío = primera operación). | OPERATIVA 06_RUTAS!E; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-039 | Base de datos (Excel) | Familia (derivable del producto) y 'Clave de unión' (Producto¦Paso). | 05_RUTAS B, L | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO (fuente)] Se derivan cuando hace falta. | —; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-040 | Base de datos (Excel) | Precedencia estrictamente lineal: corte de planchas y corte de tubos (materiales distintos) no pueden solaparse y cada operación espera el lote completo anterior (sin lotes de transferencia). | 05_RUTAS Rutas de productos con pedido | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] Requiere datos de flujo real; ver E6/E7 (M-09). | E6 C-06; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-041 | Base de datos (Excel) | El 'Segundo taladro (alternativo)' y la 'Segunda estación (alternativa)' son recurso PRINCIPAL en 56 pasos de productos sin pedidos. | 05_RUTAS 56 filas (36 PER-02, 20 SOL-02) | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] Sin efecto en el MILP actual; se señala para la validación del catálogo. | OPERATIVA 06_RUTAS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-042 | Base de datos (Excel) | La capacidad del horno se declara en 10 PIEZAS por carga, pero el lote es de 10 UNIDADES de producto (un minirack tiene 12 piezas de chapa y 12 de perfil). | 05_RUTAS / 19_PARAMETROS Curado: 45 min por lote; 19!B11 '10 piezas' | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] Se conserva el valor y se pide la capacidad real del horno (m², colgadores o piezas). | 2_PENDIENTES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-043 | Base de datos (Excel) | Operación repetida de 05 y naturaleza en texto largo. | 13_ELEGIBILIDAD C, H | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Códigos ALT_UTILLAJE / ALT_MISMO_PROCESO y naturaleza por fila. | OPERATIVA 07_ELEGIBILIDAD; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-044 | Base de datos (Excel) | Factor de tiempo en máquina alternativa sin medición. | 13_ELEGIBILIDAD Factor 1,10 (44 filas) | P1 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] ESTIMADO. | OPERATIVA 07_ELEGIBILIDAD!F; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-045 | Base de datos (Excel) | La fila de cada trabajador mezcla datos reales (existencia, turno, 8 h) con la especialidad simulada y textos ('Según 07_CALENDARIO (supuesto)', horas como texto '08:00'). | 06_OPERARIOS B:I | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [SEPARADO] Real → OPERATIVA 08_PERSONAL (horas como hora); especialidad → SIMULACION 02_PERFILES_SIM. | OPERATIVA 08_PERSONAL; SIMULACION 02_PERFILES_SIM; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-046 | Base de datos (Excel) | La matriz de habilidades completa es simulada. | 06B_HABILIDADES B2:Q26 | P2 | Pendiente (etapa 1) | Parcialmente corregido | [SEPARADO / PENDIENTE] Se traslada a la base de simulación; plantilla 16_REG_HABILIDADES para la matriz real. | SIMULACION 03_HABILIDADES_SIM; OPERATIVA 16_REG_HABILIDADES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-047 | Base de datos (Excel) | Fila de totales y columna de suma dentro de la tabla de datos (Python la salta por su texto inicial). | 06B_HABILIDADES R2:R26, fila 27 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] Los totales se calculan en 04_MAQUINAS del MODELO. | MODELO 04_MAQUINAS!K; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-048 | Base de datos (Excel) | Hoja narrativa; mezcla datos confirmados con supuestos. | 06C_SUPUESTOS_PERSONAL A1:C16 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [REUBICADO] Hechos confirmados (25, 1 turno, 8 h) → 11_PARAMETROS (REAL); texto → 5D. | OPERATIVA 11_PARAMETROS; Auditoría 5D; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-049 | Base de datos (Excel) | Con el interruptor en 0, 1-ene, Jueves y Viernes Santo, 1-may, 28–29-jul, 8-dic, 25-dic, etc. son días productivos. | 07_CALENDARIO C2:C397 (12 feriados en días hábiles) | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO / PENDIENTE] No se cambia sin confirmar la práctica de SAGAPI; el interruptor y la fórmula quedan operativos (249 días con feriados). | OPERATIVA 09_CALENDARIO; 11_PARAMETROS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-050 | Base de datos (Excel) | Día en texto, horas en texto, columnas constantes (descanso, regla, entrada, salida) y mes derivable. | 07_CALENDARIO B, D:I | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] dia_semana y horas_productivas por fórmula; constantes en parámetros. | OPERATIVA 09_CALENDARIO; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-051 | Base de datos (Excel) | Los 96 pedidos son sintéticos: 8 por mes, liberados los días 3 y 16, siempre los mismos 8 productos, recepción = liberación. | 08_PEDIDOS A2:I97 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [SEPARADO] Base de simulación; plantilla 12_REG_ENTREGAS para pedidos reales. | SIMULACION 01_PEDIDOS_SIM; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-052 | Base de datos (Excel) | Entrega efectiva, unidades buenas/defectuosas, causa, días de atraso vacíos en 96 filas; 'SIN REGISTRO' en O. | 08_PEDIDOS J2:O97 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] Se reemplazan por la plantilla 12_REG_ENTREGAS (vacía = sin registros reales). | OPERATIVA 12_REG_ENTREGAS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-053 | Base de datos (Excel) | 43 pedidos se liberan o vencen en sábado o domingo. | 08_PEDIDOS F/G de 43 pedidos | P1 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] El modelo los desplaza; se marca con fórmula. | SIMULACION 01_PEDIDOS_SIM!I:J; MODELO 08!Q; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-054 | Base de datos (Excel) | La suma de tiempos de la ruta supera las horas productivas entre liberación y compromiso (97,9 h > 96 h; 116,8 h > 104 h): llegan tarde aun con la planta vacía. | 08_PEDIDOS P049, P050, P058 | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] Alerta viva en 08_PEDIDOS y 24_VALIDACIONES. | MODELO 08_PEDIDOS!P; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-055 | Base de datos (Excel) | Sin averías, el FIFO entrega tarde 73 de 96 pedidos (100 % de lockers y 'otros'); EDD reduce a 27. Los plazos simulados son incompatibles con las rutas, lo que infla el beneficio atribuible al MILP frente al FIFO. | 08_PEDIDOS Compromiso (14–18 días) | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] Ver E1 §5 y E6. Requiere plazos reales. | E1, E6; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-056 | Base de datos (Excel) | 'Lote' es fórmula: Python (data_only=False) la lee como vacía y usa el lote del producto por coincidencia. | 08_PEDIDOS H, I, R (fórmulas) | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Lote como valor en la base de simulación y en el MODELO. | SIMULACION 01_PEDIDOS_SIM!D; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-057 | Base de datos (Excel) | Precio = promedio de la familia; un minirack y un estante reforzado valen igual. | 08_PEDIDOS / 12_PRECIOS P, Q | P1 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] Necesita lista de precios por producto. | 2_PENDIENTES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-058 | Base de datos (Excel) | Tiempos tomados por posición ('05_RUTAS'!F2); si se ordena 05, la carga cambia sin aviso. | 09_CARGA_ORDEN H:I | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] SUMIFS por (producto, paso). | MODELO 09_CARGA_ORDEN!H:I; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-059 | Base de datos (Excel) | El costo por pedido omite los herrajes (vacíos en 03). | 10_MATERIALES_ORDEN H, I | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Incluye herrajes (+18 266 S/ en el año) e indicador de costo completo. | MODELO 10_MATERIALES_ORDEN!L; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-060 | Base de datos (Excel) | 'Paradas históricas h' = 0 en 204 filas, aunque no existe historial: 0 afirma que no hubo paradas. | 11_CAPACIDAD G2:G205 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] La capacidad no descuenta paradas; las paradas reales se registrarán en 13_REG_PARADAS. | OPERATIVA 10_CAPACIDAD_MENSUAL; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-061 | Base de datos (Excel) | Costo de máquinas con tarifa promedio 18 S/ por h, mientras 04 define tarifas por recurso (16–32) y 09 ya las usa. | 20_COSTOS F2:F97 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Tarifa por recurso (103 351 → 137 085 S/ en el año). | MODELO 20_COSTOS!F; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-062 | Base de datos (Excel) | Margen bruto implícito ≈ 65–71 %; la mano de obra solo cuenta horas de proceso (5 742 h × 13 S/) frente a 25 personas × 2 088 h disponibles. | 20_COSTOS Total | P0 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] Indicador 'Margen bruto %' y alerta en 24_VALIDACIONES. | MODELO 20_COSTOS!I; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-063 | Base de datos (Excel) | La carga de proceso anual (5 742 h) equivale al 11 % de las horas disponibles de 25 trabajadores (52 200 h): o los tiempos están subestimados, o la demanda modelada es parcial, o hay trabajo indirecto no modelado. | Sistema Horas-hombre | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] No puede resolverse sin datos de planta; condiciona toda conclusión sobre personal. | 2_PENDIENTES; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-064 | Base de datos (Excel) | Penalidad 10 % repetida en 12 y 19; sin cláusula contractual. | 12_PRECIOS E2:F5; 19!B4:B5 | P1 | Pendiente (etapa 1) | Parcialmente corregido | [CORREGIDO / PENDIENTE] Una sola fuente (01_FAMILIAS, ESTIMADO). | OPERATIVA 01_FAMILIAS!F:G; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-065 | Base de datos (Excel) | Los 21 eventos son sintéticos (F21 mantenimiento supuesto); 12 fallas de la plegadora entre junio y noviembre, ninguna antes. | 14_FALLAS_ESC A2:J22 | P0 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [SEPARADO] SIMULACION 04_EVENTOS_SIM; plantilla 13_REG_PARADAS. | SIMULACION 04_EVENTOS_SIM; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-066 | Base de datos (Excel) | Instantes con fracciones de segundo, ubicados para caer dentro de operaciones del FIFO. | 14_FALLAS_ESC B (p. ej. 10:14:25.200) | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] Se conservan (los escenarios dependen de ellos). | SIMULACION 04_EVENTOS_SIM!D; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-067 | Base de datos (Excel) | Eventos que se solapan en la misma máquina pertenecen a escenarios distintos, pero 25_CAPACIDAD_CON_FALLAS los sumaba por mes como si ocurrieran todos. | 14_FALLAS_ESC / 25 F04, F19, F21 (16–17 jul, plegadora) | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Pérdida de capacidad por ESCENARIO; el verificador prohíbe solapes dentro de un escenario (0 encontrados). | MODELO 25_PERDIDA_CAPACIDAD_ESC; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-068 | Base de datos (Excel) | Naturaleza mezcla 'SCENARIO' (inglés) y 'SUPUESTO TECNICO'. | 15_RECUPERACION H2:H63 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] ESTIMADO. | SIMULACION 06_RECUPERACION_SIM!J; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-069 | Base de datos (Excel) | 'Piezas a repetir' mezcla enteros con 'TODO EL LOTE'. | 15_RECUPERACION I2:I63 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Entero o vacío; el reinicio del lote ya lo indica 'reinicia_lote' (comportamiento idéntico en Python, verificado). | SIMULACION 06_RECUPERACION_SIM!H; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-070 | Base de datos (Excel) | Pseudoproductos '(Genérico) …' en la columna de producto. | 15_RECUPERACION A60:A63 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO (fuente)] Columna 'ambito'; el MODELO regenera el texto que espera Python. | SIMULACION 06_RECUPERACION_SIM!A; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-071 | Base de datos (Excel) | Columnas constantes ('FIFO DEL ESCENARIO', 'NO PROGRAMA HISTORICO'). | 16_PROGRAMA_BASE J:K | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Naturaleza CALCULADO; Python lo reproduce (dif. máx. 1,7e-6 h). | SIMULACION 09_PROGRAMA_FIFO_REF; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-072 | Base de datos (Excel) | Instantánea del estado solo para F01 (2 304 fórmulas); Python la recalcula para cualquier evento (estado.particionar). | 17_ESTADO_PLANTA A1:J1153 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] Reproducible con el programa. | —; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-073 | Base de datos (Excel) | 'Recuperación' mezcla política y regla ('FIFO' en S00); 'Duración (h)' suma eventos no contiguos (S14 = 8 h, S21 = 9 h); S20A sin momento. | 18_ESCENARIOS C:D, F | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] politica_recuperacion A/B/vacío; momento y duración se derivan de los eventos. | SIMULACION 05_ESCENARIOS_SIM; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-074 | Base de datos (Excel) | La columna Valor mezcla números, textos, fórmulas y definiciones (f1, f2 no son parámetros). | 19_PARAMETROS B2:B43 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] valor_num / valor_txt, unidad y naturaleza; definiciones al informe. | OPERATIVA 11_PARAMETROS; SIMULACION 08_CONFIG_MODELO; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-075 | Base de datos (Excel) | Describe una 'cartera de 3 configuraciones; óptimo si dos coinciden', mecanismo eliminado del código 1.4.0 (solver.py: una resolución HiGHS). | 19_PARAMETROS B33:B34 | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Texto actualizado. | SIMULACION 08_CONFIG_MODELO; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-076 | Base de datos (Excel) | Límite de cómputo duplicado; ciclo de horno duplicado con 05!J. | 19_PARAMETROS B7 y B34; B10 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [CORREGIDO] Una sola entrada. | SIMULACION 08_CONFIG_MODELO; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-077 | Base de datos (Excel) | Costo hora-máquina promedio 18 S/ incompatible con tarifas por recurso. | 19_PARAMETROS B36 | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] Se usa la tarifa de cada recurso. | —; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-078 | Base de datos (Excel) | Factor de emisión vacío. | 19_PARAMETROS B38 | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [PENDIENTE] Vacío válido (CO2 no se calcula). | OPERATIVA 11_PARAMETROS; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-079 | Base de datos (Excel) | Hojas sin registros; útiles como plantillas pero sin validaciones ni claves. | 21_INCIDENCIAS_REAL / 22_CALIDAD_REAL Solo encabezado | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [REUBICADO] Plantillas 13_REG_PARADAS y 14_REG_CALIDAD con listas desplegables y formatos. | OPERATIVA 13/14_REG; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-080 | Base de datos (Excel) | 60 paradas registradas para una ROLADORA que la empresa declara no tener; 13 en sábado o domingo con calendario lunes-viernes; I67 con #VALUE!. Se usaban para 'calibrar' duraciones. | 21B_PARADAS_ARCHIVO_ORIG A1:K67 | P0 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [REUBICADO] Se archiva en 5F; no se usa como historial de SAGAPI. | Auditoría 5F; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-081 | Base de datos (Excel) | Textos de procedencia y registro de cambios v1.2 dentro de la base operativa. | 23_ORIGEN_DATOS / 26_REGISTRO_CAMBIOS Hojas completas | P2 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [REUBICADO] Archivados íntegros en 5B y 5C. | Auditoría 5B, 5C; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-082 | Base de datos (Excel) | Python lee la hoja pero no usa sus niveles: están fijos en experimentos.e4_sensibilidad. | 27_SENSIBILIDAD A2:E6 | P2 | Pendiente (etapa 1) | No verificable | [DOCUMENTADO] Se conserva; corrección en el plan (M-15). | SIMULACION 07_SENSIBILIDAD_SIM; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-083 | Base de datos (Excel) | Resultados de corridas anteriores sin versión de código ni fecha verificables. | 28–33 (resultados) Hojas completas | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [ELIMINADO] Los resultados se regeneran con el programa en una carpeta de salida. | —; carga estricta de la base final sin errores (validar)
E-084 | Base de datos (Excel) | El generador de v1.2 no reproduce el libro entregado (crea 10 trabajadores con nombres; el libro tiene 25 'OP-xx') y requiere archivos que no están en el ZIP (V13, Data_SAGAPI_PIA). | herramientas/construir_base_final.py Script | P1 | Corregido en etapa 1 | Corregido y validado | [REEMPLAZADO] construir_bd_v2.py reconstruye todo desde el v1.2 incluido y el verificador lo comprueba (V11). | herramientas/construir_bd_v2.py; carga estricta de la base final sin errores (validar)
PV-01 | Dato de la empresa | Tiempos de preparación y por unidad de las 96 operaciones de los 8 productos con pedido (prioridad: plegado, perforación, armado y corte) | OPERATIVA 06_RUTAS!F:G | P0 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Jefe de planta / cronometraje 15_REG_TIEMPOS. Ningún tiempo fue cronometrado | p_om de todas las restricciones; carga de la plegadora (69 % anual, 81 % jun–ago)
PV-02 | Dato de la empresa | Matriz real de habilidades (25 × 16) y personas necesarias por operación | OPERATIVA 16_REG_HABILIDADES | P0 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Jefe de planta. Toda la matriz es simulada | Restricciones de personal R11–R15; conclusiones sobre rotación
PV-03 | Dato de la empresa | Pedidos reales: cantidades, fechas de recepción, liberación (material) y compromiso, precio | OPERATIVA 12_REG_ENTREGAS | P0 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Ventas / planeamiento. Los 96 pedidos son sintéticos | Todo el modelo (r_j, d_j, w_j, P_j)
PV-04 | Dato de la empresa | Explicar la brecha de horas-hombre: 5 742 h de proceso frente a 52 200 h disponibles | — | P0 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Gerencia de producción. Requiere distribución real del tiempo del personal (directo/indirecto) | Validez de cualquier conclusión sobre dotación
PV-05 | Dato de la empresa | ¿Se trabaja en feriados nacionales? | OPERATIVA 11_PARAMETROS aplicar_feriados | P1 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Gerencia. Práctica no informada | Calendario (261 o 249 días productivos)
PV-06 | Dato de la empresa | Horario real (entrada, salida, refrigerio) y si hay horas extra | OPERATIVA 08_PERSONAL; 11_PARAMETROS | P1 | No verificable | No verificable | Solicitar a: RR. HH.. Solo se confirmaron 8 h netas y 1 turno | Eje de horas productivas
PV-07 | Dato de la empresa | Historial de paradas de la plegadora y demás máquinas (inicio, fin, causa) | OPERATIVA 13_REG_PARADAS | P1 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Mantenimiento. Las fallas son sintéticas y el registro 21B corresponde a una roladora | Escenarios de falla, Monte Carlo, MTBF/MTTR
PV-08 | Dato de la empresa | Inventario físico de máquinas (cantidad, existencia del 2.º taladro y 2.ª estación de soldadura, sala de pintura) | OPERATIVA 05_RECURSOS!E,K | P1 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Jefe de planta. Inventario no certificado | Conjuntos M_o y capacidad
PV-09 | Dato de la empresa | Capacidad simultánea de puestos manuales y áreas (armado, inspección, embalaje, preparación) | OPERATIVA 05_RECURSOS!D:E | P1 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Jefe de planta. Se modelan con capacidad 1 | Restricciones disyuntivas R4–R5
PV-10 | Dato de la empresa | Tamaño de lote por producto y capacidad real del horno (piezas, m² o colgadores por carga) | OPERATIVA 02_PRODUCTOS!I; 11_PARAMETROS | P1 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Jefe de planta. Lote = 10 en todo el catálogo; unidad de capacidad contradictoria | Número de preparaciones y curado
PV-11 | Dato de la empresa | Espesor real de chapa de lockers (0,6 o 1,5 mm) y góndolas (0,8 o 1,0 mm) | OPERATIVA 04_DESPIECE!D | P2 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Ingeniería de producto. Catálogo y despiece se contradicen | Masa, costo y planchas
PV-12 | Dato de la empresa | Unidad del precio del perfil (S/ por m o por kg) y sección real | OPERATIVA 03_MATERIALES!D,H | P2 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Compras. Precio aplicado por kg aunque se declara por m | Costo de materiales
PV-13 | Dato de la empresa | Precios de 33 materiales y de bisagras/cerraduras | OPERATIVA 03_MATERIALES!H | P2 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Compras. Sin cotizaciones | Costo de materiales (no afecta al MILP)
PV-14 | Dato de la empresa | Penalidad contractual real por atraso (si existe) | OPERATIVA 01_FAMILIAS!F:G | P1 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Ventas / contratos. No hay cláusula acreditada | Objetivo f1
PV-15 | Dato de la empresa | ¿El costo de uso por hora de máquina incluye al operario? | OPERATIVA 05_RECURSOS!F | P2 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Contabilidad. Sin definición | Costos (no afecta al MILP)
PV-16 | Dato de la empresa | Medidas reales de los productos del catálogo con dimensiones genéricas | OPERATIVA 02_PRODUCTOS!E:G | P3 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Ingeniería de producto. Valores de plantilla | Ninguno en el MILP actual
PV-17 | Dato de la empresa | Factor de tiempo en máquinas alternativas (1,10) | OPERATIVA 07_ELEGIBILIDAD!F | P2 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Cronometraje. Sin medición | p_om en alternativas
PV-18 | Dato de la empresa | Reglas reales de recuperación tras avería (reanudar o reiniciar, verificación) | SIMULACION 06_RECUPERACION_SIM | P2 | No verificable | No verificable | Solicitar a: Operador de plegadora. Hipótesis técnica | Tiempo restante de operaciones interrumpidas